UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA

FACULDADE DE ENGENHARIA

CURSO INFORMÁTICA

RELATORIO COMPLETO DO PROJECTO

“AGRO KIANDA”

DISCENTE: PEDRO MATIAS MONIZ MANUEL

ID: 17285

DOCENTE: DR. LORENÇO PINA

LUANDA 18 JULHO 2025

INDICE

1.TERMO DE ABERTURA DO PROJECTO	1

1.1.JUSTIFICATIVA	1

1.2.OBJETIVOS	1

1.3.PRODUTOS ESPERADOS (ENTREGAS)	2

1.4.PREMISSAS	2

1.5. RESTRIÇÕES	2

1.6. RISCOS INICIAIS	2

1.7.STAKEHOLDERS PRINCIPAIS	3

2.DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO PROJECTO	4

2.1.REQUISITOS FUNCIONAIS	4

2.2.REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	4

2.3.REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS	5

2.4.REQUISITOS DE USUABILIDADE	5

2.5. REQUISTOS DE SEGURANÇA	5

2.6. REQUISITO DE DADOS	6

3.ESTRUTURA ANALITICA DO PROJECTO	7

3.1.VISUALIZAÇAO DE ESBOÇO	7

3.2.ESTRUTURA HIERARQUICA	10

4.CRONOGRAMA DO PROJECTO	14

3.1.CRONOGRAMA POR FASES	14

4.2.ALOCACAO DE ORCAMENTOS	17

4.3.EQUIPE E SALARIOS MENSAIS	17

4.4.MATRIZ RASCI	19

5.DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJECTO	21

5.1.OBJECTIVO	21

5.2.METODOLOGIA	21

4.3.REGISTO DOS RISCOS	21

5.4.PLANO DE MONITORAMENTO DE RISCO	22

5.5.RESPONSABILIDADES	22

5.6.FERRAMENTAS	23

6.PLANO DE COMUNICACAO DO PROJECTO	24

6.1.OBJECTIVO	24

6.2.STAKEOLDERS PRINCIPAIS	24

6.3.MATRIZ DE COMUNICAÇAO	25

6.4.PADROES DE COMUNICAÇAO	25

6.5.FERRAMENTAS UTILIZADAS	26

7.DOCUMENTO DE TERMINO DO PRROJECTO	27

7.1.OBJECTIVO	27

7.2.RESUMO DAS ENTREGAS	27

7.3.AVALIACAO DOS RESULTADOS	28

7.4. LIÇÕES APRENDIDAS	28

7.5. RECOMENDAÇÃO DE ENCERRAMENTO	28

8.ANEXO	29

8.1.INQUERITO DE PESQUISAS NO GOOGLE FORMS	29

# 1.TERMO DE ABERTURA DO PROJECTO

A agricultura urbana e periurbana tem ganhado destaque como alternativa viável para combater a insegurança alimentar e gerar rendimentos em centros urbanos. Em Angola, essa prática ainda carece de ferramentas digitais eficazes para apoiar o planeamento, monitoramento e previsão de colheitas. O projeto AgroKianda surge como solução inovadora ao oferecer um sistema inteligente baseado em IA para apoiar agricultores urbanos e periurbanos.

## 1.1.JUSTIFICATIVA

Angola possui milhares de agricultores urbanos informais que operam sem ferramentas digitais para previsão de produtividade, planejamento de cultivo ou acesso estruturado ao mercado. O AgroKianda visa suprir essa lacuna e contribuir com:

-Aumento da produtividade

-Redução de desperdícios

-Inclusão tecnológica

-Sustentabilidade alimentar

## 1.2.OBJETIVOS

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema inteligente para apoiar a agricultura familiar urbana e periurbana, com foco em previsão de colheitas e gestão agrícola.

Objetivos Específicos:
	- Implementar IA para previsão de colheitas com base em clima, solo e histórico de cultivo.
	- Criar módulo de planeamento de safra.
	- Disponibilizar ferramentas para controle de insumos e vendas.
	- Conectar agricultores a mercados locais.

## 1.3.PRODUTOS ESPERADOS (ENTREGAS)

-Plataforma web/mobile responsiva (MVP funcional);

-Algoritmo de IA treinado para previsão de colheitas;

-Módulo de planeamento agrícola;

-Painel de gestão de insumos e vendas;

-Módulo de conexão com compradores locais (marketplace simplificado).

## 1.4.PREMISSAS

-Acesso mínimo à internet por parte dos usuários finais.

-Participação ativa dos agricultores em testes e validações.

## 1.5. RESTRIÇÕES

-Limitações orçamentárias para escalar rapidamente a solução.

-Baixa alfabetização digital de parte do público-alvo.

-Dependência de dados climáticos confiáveis e atualizados.

## 1.6. RISCOS INICIAIS

-Resistência à adoção tecnológica por agricultores tradicionais.

-Falta de engajamento de parceiros comerciais e governos locais.

-Desafios no treinamento dos modelos de IA por falta de dados históricos suficientes.

## 1.7.STAKEHOLDERS PRINCIPAIS

| Nome | Papel | Interesse do Projecto |
| --- | --- | --- |
| Agricultores Urbanos | Usuários Finais | Uso da plataforma para melhorar suas produções |
| Equipe de Desenvolvimento | Execução Técnica | Entregar uma solução funcional e escalável |
| Instituições Governamentais | Parceiros Estratégicos | Apoiar políticas públicas agrícolas |
| Empresas compradoras | Clientes Finais | Obter produtos agrícolas com mais previsibilidade |

# 2.DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO PROJECTO

## 2.1.REQUISITOS FUNCIONAIS

São funcionalidades que o sistema deve oferecer para cumprir seus objetivos.

- O sistema deve permitir o cadastro de agricultores com seus dados pessoais e localização.

- O sistema deve disponibilizar um painel de planeamento de safra com base nas culturas escolhidas.

- O sistema deve permitir a inserção de dados sobre clima, tipo de solo e histórico de cultivo.

- O sistema deve gerar previsões de colheitas com base em modelos de IA.

- O sistema deve disponibilizar alertas sobre condições climáticas que impactem as colheitas.

- O sistema deve permitir o cadastro e controle de insumos agrícolas (sementes, fertilizantes, etc.).

- O sistema deve gerar relatórios de produção, produtividade e desempenho.

- O sistema deve possuir um módulo de gestão de vendas (quantidade, destino, valor).

- O sistema deve conectar agricultores com compradores locais, em um mini-marketplace.

- O sistema deve permitir ao agricultor avaliar as vendas e o desempenho das safras.

- O sistema deve oferecer visualizações gráficas das análises de produtividade.

- O sistema deve funcionar em plataforma web e mobile com interface responsiva.

- O sistema deve permitir notificações (via SMS, e-mail ou push).

## 2.2.REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

São critérios de qualidade e desempenho do sistema.

- O sistema deve estar disponível 24h por dia, 7 dias por semana.

- O tempo de resposta das páginas deve ser inferior a 3 segundos.

- A aplicação deve ser responsiva e adaptável a diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

- O sistema deve ser desenvolvido com código modular e documentado.

- Deve haver mecanismos de backup automático dos dados semanalmente.

- O sistema deve ser multilíngue (português inicialmente, com possibilidade de expansão).

- O sistema deve ser escalável para suportar um grande número de usuários.

- O sistema deve ter baixo consumo de dados para uso em áreas com internet limitada.

## 2.3.REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS

Obrigatoriedades legais que o sistema deve cumprir.

- O sistema deve proteger os dados pessoais dos usuários, conforme a Lei de Proteção de Dados Pessoais de Angola (Lei n.º 22/11).

- O sistema deve garantir consentimento explícito para uso de dados de agricultores.

- Os dados coletados não poderão ser compartilhados com terceiros sem autorização.

- O sistema deve garantir rastreabilidade de alterações nos dados dos usuários.

- O marketplace deve emitir notas de transação conforme exigências fiscais, caso aplicável.

## 2.4.REQUISITOS DE USUABILIDADE

Focados na experiência do usuário.

- A interface deve ser intuitiva e acessível mesmo para usuários com baixa literacia digital.

- O sistema deve oferecer tutoriais simples para primeiros acessos.

- Os ícones devem ser representativos e acompanhados de texto explicativo.

- Deve haver suporte a comandos por voz (em fases futuras, se viável).

- As telas devem evitar excesso de informações visuais por página.

## 2.5. REQUISTOS DE SEGURANÇA

Garantem integridade e proteção da aplicação.

- O sistema deve utilizar autenticação com senha segura e criptografia de dados sensíveis.

- Deve haver níveis de permissão para diferentes tipos de usuários (agricultor, administrador, comprador).

- O sistema deve bloquear acessos após tentativas falhadas sucessivas.

- Deve ser implementado HTTPS em toda a aplicação.

- Deve haver auditoria de ações realizadas por usuário

## 2.6. REQUISITO DE DADOS

Focados na coleta, estrutura e uso dos dados.

- O sistema deve armazenar dados climáticos, de solo e histórico agrícola de cada usuário.

- Os dados utilizados para IA devem ser anonimizados e tratados com responsabilidade.

- O sistema deve permitir análise histórica de produtividade por cultura e região.

- Os dados devem ser organizados de forma relacional e segura.

- O sistema deve permitir extração de insights para políticas públicas.

# 3.ESTRUTURA ANALITICA DO PROJECTO

## 3.1.VISUALIZAÇAO DE ESBOÇO

1.Iniciação do Projeto

1.1 Elaboração do Termo de Abertura

1.2 Identificação e análise dos stakeholders

1.3 Definição do escopo inicial

1.4 Aprovação do projeto pelos patrocinadores

2. Planeamento do Projeto

2.1 Planeamento do cronograma

2.2 Planeamento de custos e orçamento

2.3 Planeamento de recursos humanos e equipe

2.4 Planeamento de comunicação e riscos

2.5 Planeamento de qualidade e métricas

3. Levantamento e Análise de Requisitos

3.1 Entrevistas com agricultores e instituições

3.2 Definição dos requisitos funcionais

3.3 Definição dos requisitos não funcionais

3.4 Requisitos legais e regulatórios

3.5 Aprovação da documentação de requisitos

4. Arquitetura e Design do Sistema

4.1 Definição da arquitetura da aplicação (Web e Mobile)

4.2 Design da base de dados

4.3 Protótipos de interface (wireframes e mockups)

4.4 Definição da IA e modelos preditivos

4.5 Validação e aprovação da arquitetura

5. Desenvolvimento do Sistema

5.1 Configuração do ambiente de desenvolvimento

5.2 Desenvolvimento do backend

5.3 Desenvolvimento do frontend

5.4 Implementação do módulo de IA

5.5 Integração com serviços externos

5.6 Testes unitários e de integração

6. Testes e Validação

6.1 Elaboração de plano de testes

6.2 Execução de testes funcionais e não funcionais

6.3 Validação com grupo piloto de agricultores

6.4 Ajustes com base no feedback

6.5 Documentação de bugs e correções

7. Treinamento e Capacitação

7.1 Criação de manuais e vídeos tutoriais

7.2 Capacitação dos agricultores

7.3 Treinamento da equipe técnica local

7.4 Sessões de apoio pós-lançamento

8. Lançamento do Sistema

8.1 Configuração do ambiente de produção

8.2 Migração de dados e revisão final

8.3 Lançamento oficial do sistema

8.4 Divulgação e engajamento

8.5 Monitoramento pós-implantação

9. Monitoramento e Avaliação

9.1 Monitoramento de uso e desempenho

9.2 Coleta de feedback dos usuários

9.3 Relatórios de impacto

9.4 Atualizações e melhorias contínuas

10. Encerramento do Projeto

10.1 Avaliação final com stakeholders

10.2 Entrega formal das documentações

10.3 Apresentação dos resultados

10.4 Encerramento contratual e administrativo

10.5 Lições aprendidas e arquivamento do projeto

## 3.2.ESTRUTURA HIERARQUICA

| Nivel | Codigo WBS | Nome Elemento |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Iniciação do Projeto |
| 2 | 1.1 | Elaboração do Termo de Abertura |
| 2 | 1.2 | Identificação e análise dos stakeholders |
| 2 | 1.3 | Definição do escopo inicial |
| 2 | 1.4 | Aprovação do projeto pelos patrocinadores |
| 1 | 2 | Planeamento do Projeto |
| 2 | 2.1 | Planeamento do cronograma |
| 2 | 2.2 | Planeamento de custos e orçamento |
| 2 | 2.3 | Planeamento de recursos humanos e equipe |
| 2 | 2.4 | Planeamento de comunicação e riscos |
| 2 | 2.5 | Planeamento de qualidade e métricas |
| 1 | 3 | Levantamento e Análise de Requisitos |
| 2 | 3.1 | Entrevistas com agricultores e instituições |
| 2 | 3.2 | Definição dos requisitos funcionais |
| 2 | 3.3 | Definição dos requisitos não funcionais |
| 2 | 3.4 | Requisitos legais e regulatórios |
| 2 | 3.5 | Aprovação da documentação de requisitos |
| 1 | 4 | Arquitetura e Design do Sistema |
| 2 | 4.1 | Definição da arquitetura da aplicação (Web e Mobile) |
| 2 | 4.2 | Design da base de dados |
| 2 | 4.3 | Protótipos de interface (wireframes e mockups) |
| 2 | 4.4 | Definição da IA e modelos preditivos |
| 2 | 4.5 | Validação e aprovação da arquitetura |
| 1 | 5 | Desenvolvimento do Sistema |
| 2 | 5.1 | Configuração do ambiente de desenvolvimento |
| 2 | 5.2 | Desenvolvimento do backend |
| 2 | 5.3 | Desenvolvimento do frontend |
| 2 | 5.4 | Implementação do módulo de IA |
| 2 | 5.5 | Integração com serviços externos |
| 2 | 5.6 | Testes unitários e de integração |
| 1 | 6 | Testes e Validação |
| 2 | 6.1 | Elaboração de plano de testes |
| 2 | 6.2 | Execução de testes funcionais e não funcionais |
| 2 | 6.3 | Validação com grupo piloto de agricultores |
| 2 | 6.4 | Ajustes com base no feedback |
| 2 | 6.5 | Documentação de bugs e correções |
| 1 | 7 | Treinamento e Capacitação |
| 2 | 7.1 | Criação de manuais e vídeos tutoriais |
| 2 | 7.2 | Capacitação dos agricultores |
| 2 | 7.3 | Treinamento da equipe técnica local |
| 2 | 7.4 | Sessões de apoio pós-lançamento |
| 1 | 8 | Lançamento do Sistema |
| 2 | 8.1 | Configuração do ambiente de produção |
| 2 | 8.2 | Migração de dados e revisão final |
| 2 | 8.3 | Lançamento oficial do sistema |
| 2 | 8.4 | Divulgação e engajamento |
| 2 | 8.5 | Monitoramento pós-implantação |
| 1 | 9 | Monitoramento e Avaliação |
| 2 | 9.1 | Monitoramento de uso e desempenho |
| 2 | 9.2 | Coleta de feedback dos usuários |
| 2 | 9.3 | Relatórios de impacto |
| 2 | 9.4 | Atualizações e melhorias contínuas |
| 1 | 10 | Encerramento do Projeto |
| 2 | 10.1 | Encerramento contratual e administrativo |
| 2 | 10.2 | Avaliação final com stakeholders |
| 2 | 10.3 | Entrega formal das documentações |
| 2 | 10.4 | Apresentação dos resultados |
| 2 | 10.5 | Lições aprendidas e arquivamento do projeto |

# 4.CRONOGRAMA DO PROJECTO

## 3.1.CRONOGRAMA POR FASES

1.Iniciação do Projeto

1.1 Elaboração do Termo de Abertura

1.2 Identificação e análise dos stakeholders

1.3 Definição do escopo inicial

1.4 Aprovação do projeto pelos patrocinadores

2. Planeamento do Projeto

2.1 Planeamento do cronograma

2.2 Planeamento de custos e orçamento

2.3 Planeamento de recursos humanos e equipe

2.4 Planeamento de comunicação e riscos

2.5 Planeamento de qualidade e métricas

3. Levantamento e Análise de Requisitos

3.1 Entrevistas com agricultores e instituições

3.2 Definição dos requisitos funcionais

3.3 Definição dos requisitos não funcionais

3.4 Requisitos legais e regulatórios

3.5 Aprovação da documentação de requisitos

4. Arquitetura e Design do Sistema

4.1 Definição da arquitetura da aplicação (Web e Mobile)

4.2 Design da base de dados

4.3 Protótipos de interface (wireframes e mockups)

4.4 Definição da IA e modelos preditivos

4.5 Validação e aprovação da arquitetura

5. Desenvolvimento do Sistema

5.1 Configuração do ambiente de desenvolvimento

5.2 Desenvolvimento do backend

5.3 Desenvolvimento do frontend

5.4 Implementação do módulo de IA

5.5 Integração com serviços externos

5.6 Testes unitários e de integração

6. Testes e Validação

6.1 Elaboração de plano de testes

6.2 Execução de testes funcionais e não funcionais

6.3 Validação com grupo piloto de agricultores

6.4 Ajustes com base no feedback

6.5 Documentação de bugs e correções

7. Treinamento e Capacitação

7.1 Criação de manuais e vídeos tutoriais

7.2 Capacitação dos agricultores

7.3 Treinamento da equipe técnica local

7.4 Sessões de apoio pós-lançamento

8. Lançamento do Sistema

8.1 Configuração do ambiente de produção

8.2 Migração de dados e revisão final

8.3 Lançamento oficial do sistema

8.4 Divulgação e engajamento

8.5 Monitoramento pós-implantação

9. Monitoramento e Avaliação

9.1 Monitoramento de uso e desempenho

9.2 Coleta de feedback dos usuários

9.3 Relatórios de impacto

9.4 Atualizações e melhorias contínuas

10. Encerramento do Projeto

10.1 Avaliação final com stakeholders

10.2 Entrega formal das documentações

10.3 Apresentação dos resultados

10.4 Encerramento contratual e administrativo

10.5 Lições aprendidas e arquivamento do projeto

## 4.2.ALOCACAO DE ORCAMENTOS

| FASE | PERCENTAGEM | PREÇO |
| --- | --- | --- |
| Iniciação | 5% | 150.000 |
| Planeamento | 10% | 300.000 Kz |
| Levantamento & Análise | 15% | 450.000 Kz |
| Arquitetura & Design | 15% | 450.000 Kz |
| Desenvolvimento | 35% | 3.000.000 Kz |
| Testes & Validação | 10% | 300.000 Kz |
| Treinamento | 5% | 150.000 Kz |
| Lançamento | 3% | 90.000 Kz |
| Monitoramento & Avaliação | 2% | 60.000 Kz |
| Encerramento | 0% |  |
|  |  | 4.950.000 Kz |

## 4.3.EQUIPE E SALARIOS MENSAIS

| Função | Total de Horas | Meses | Salário Mensal | Custo Total | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto | 840 | 5 | 200.000 | 1.000.000 | Coordenação, planejamento, gestão |
| Analista de Requisitos | 168 | 1 | 180.000 | 180.000 | Requisitos no início do projeto |
| Arquiteto de Software | 168 | 1 | 180.000 | 180.000 | Design da arquitetura inicial |
| Desenvolvedor Backend | 504 | 3 | 200.000 | 600.000 | Lógica de negócio, integrações |
| Desenvolvedor Frontend | 504 | 3 | 200.000 | 600.000 | Interface do usuário |
| Engenheiro de Dados/IA | 336 | 2 | 200.000 | 400.000 | IA para previsão de colheitas |
| QA/Testador | 168 | 1 | 150.000 | 150.000 | Testes finais e validação |
| Técnico de Treinamento | 168 | 1 | 120.000 | 120.000 | Capacitação de usuários |
| Suporte Técnico / DevOps | 168 | 1 | 150.000 | 150.000 | Deploy, infraestrutura |
| Designer UX/UI | 168 | 2 | 100.000 | 200.000 | Design de telas, experiência do usuário |
| Especialista em Agronegócio | 168 | 2 | 120.000 | 240.000 | Orientação técnica para agricultura urbana |

## 4.4.MATRIZ RASCI

| Atividade / Entregável | Gestor do Projeto | Analista de Negócio | Arquiteto de Software | Desenvolvedor | QA/Testador | Especialista em Treinamento | Designer UI/UX | Cliente/ Stakeholders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termo de Abertura | R | A |  |  |  |  |  | C |
| Planeamento do Projeto | R | A |  |  |  |  |  | C |
| Levantamento de Requisitos | A | R |  |  |  |  |  | C |
| Análise de Requisitos | A | R |  |  |  |  |  | C |
| Design da Arquitetura do Sistema | C | A | R |  |  |  |  | I |
| Design de Interfaces (UI/UX) | C | A | C |  |  |  | R | C |
| Desenvolvimento do Backend | C |  | A | R |  |  |  | I |
| Desenvolvimento do Frontend | C |  | C | R |  |  |  | I |
| Integração e Testes Unitários | C |  | C | R | A |  |  | I |
| Testes Funcionais e de Aceitação | C | A |  |  | R |  |  | I |
| Preparação de Documentação Técnica | A | R | C |  |  |  |  | I |
| Preparação de Material de Treinamento | A |  |  |  |  | R |  | C |
| Sessões de Treinamento | C |  |  |  |  | R |  | A |
| Implantação do Sistema | R | C | C | A |  |  |  | I |
| Monitoramento Pós-Implantação | R | A | C | C | R |  |  | I |
| Encerramento e Avaliação Final | R | A | C |  |  |  |  | C |

# 5.DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJECTO

## 5.1.OBJECTIVO

Este documento tem como objetivo identificar, analisar e propor estratégias de resposta aos riscos do projeto AgroKianda, visando garantir que os objetivos sejam alcançados dentro do prazo de 5 meses e do orçamento de 4.950.000 Kz.

## 5.2.METODOLOGIA

A gestão de riscos será feita de forma contínua ao longo do projeto, utilizando a análise qualitativa (probabilidade × impacto), categorização e estratégias de mitigação ou resposta.

## 4.3.REGISTO DOS RISCOS

| ID | Risco Identificado | Categoria | Probabilidade | Impacto | Nível | Estratégia de Resposta | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Atrasos no levantamento de requisitos | Técnico | Média | Alto | Alto | Realizar reuniões semanais e utilizar formulários digitais | Analista de Requisitos |
| R2 | Dificuldade na integração dos módulos | Técnico | Alta | Alto | Crítico | Garantir arquitetura modular e testes de integração contínuos | Arquiteto de Software |
| R3 | Falta de engajamento dos stakeholders | Organizacional | Média | Médio | Médio | Workshops e apresentações mensais de progresso | Gerente de Projeto |
| R4 | Indisponibilidade de membros da equipe | Recursos Humanos | Média | Médio | Médio | Ter planos de substituição e backup de pessoal | Gerente de Projeto |
| R5 | Estouro de orçamento | Financeiro | Baixa | Alto | Médio | Monitoramento mensal de gastos e revisão de escopo | Controller Financeiro |
| R6 | Ataques de segurança ou perda de dados | Segurança | Baixa | Crítico | Alto | Implementar criptografia e backups regulares | Especialista em Segurança |
| R7 | Problemas técnicos com IA de previsão de colheitas | Técnico | Alta | Alto | Crítico | Prototipagem inicial e uso de dados históricos confiáveis | Engenheiro de Dados |
| R8 | Não adesão dos agricultores ao sistema | Estratégico | Média | Alto | Alto | Realizar testes pilotos e ações de capacitação | Responsável de Treinamento |

## 5.4.PLANO DE MONITORAMENTO DE RISCO

- Revisões quinzenais de riscos em reuniões de status.

- Atualização da matriz de riscos conforme evolução do projeto.

- Ações corretivas imediatas caso algum risco se materialize.

- Indicadores de performance de riscos (ex: número de riscos ativos, riscos mitigados por mês).

## 5.5.RESPONSABILIDADES

- Gerente de Projeto: coordenação geral da gestão de riscos.

- Cada responsável por área: monitoramento dos riscos da sua frente.

- Equipe Técnica: reporte imediato de ocorrências ou sinais de risco.

## 5.6.FERRAMENTAS

- Planilha de Riscos (Excel)

- Ferramenta de Gestão (Click Up)

- Reuniões de acompanhamento com atas formais

# 6.PLANO DE COMUNICACAO DO PROJECTO

## 6.1.OBJECTIVO

Assegurar que todas as partes interessadas estejam adequadamente informadas sobre o progresso, decisões, riscos e resultados do projeto AgroKianda ao longo dos 5 meses de execução.

## 6.2.STAKEOLDERS PRINCIPAIS

| Stakeholder | Função no Projeto |
| --- | --- |
| Patrocinador (Investidor) | Financiamento e decisões estratégicas |
| Gerente de Projeto | Planejamento, execução e controle do projeto |
| Equipe Técnica (Dev, Design, QA) | Execução técnica do sistema |
| Agricultores Representantes | Usuários finais / Validação de requisitos |
| Parceiros Tecnológicos | Apoio tecnológico e consultoria |
| Governo / Entidades reguladoras | Conformidade e regulação |

## 6.3.MATRIZ DE COMUNICAÇAO

| Tipo de Comunicação | Objetivo | Responsável | Frequência | Canal | Participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunião de Kick-off | Alinhar objetivos e iniciar o projeto | Gerente de Projeto | 1x (início) | Presencial / Zoom | Todos os stakeholders |
| Reuniões de Planeamento | Definir plano e tarefas | Gerente de Projeto | 1x por fase | Zoom / Google Meet | Equipe de Projeto |
| Relatório de Status | Informar progresso | Gerente de Projeto | Semanal | E-mail / PDF | Patrocinador, Stakeholders-chave |
| Reunião de Avaliação | Validar entregas | Gerente de Projeto | Ao fim de cada fase | Presencial / Zoom | Equipe e Agricultores |
| Comunicação de Riscos | Notificar e gerir riscos | Gerente de Projeto | Conforme necessário | E-mail / WhatsApp | Patrocinador, Técnicos |
| Relatório Final | Apresentar resultados do projeto | Gerente de Projeto | Final do projeto | Presencial + PDF | Todos os stakeholders |
| Atualizações Informais | Alinhar equipe técnica e tirar dúvidas | Líder Técnico | Diária | WhatsApp / Slack | Equipe Técnica |

## 6.4.PADROES DE COMUNICAÇAO

- Toda comunicação oficial deve ser registrada por e-mail ou em documentos compartilhados no Google Drive.

- As atas de reuniões devem ser emitidas até 24h após a realização.

- As reuniões devem ser agendadas com no mínimo 48h de antecedência.

## 6.5.FERRAMENTAS UTILIZADAS

- Email: Comunicação formal com stakeholders.

- Zoom: Reuniões remotas.

- Discord: Comunicação ágil entre equipe técnica.

- Google Drive: Armazenamento de documentos e relatórios.

- Click Up: Acompanhamento de tarefas e cronograma.

# 7.DOCUMENTO DE TERMINO DO PRROJECTO

## 7.1.OBJECTIVO

Este documento visa formalizar o encerramento oficial do Projeto AgroKianda, confirmando que todos os objetivos definidos foram alcançados conforme os critérios estabelecidos no plano do projeto, e que os produtos entregues foram aceites pelos stakeholders..

## 7.2.RESUMO DAS ENTREGAS

| Nº | Entrega | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termo de Abertura | Concluído |
| 2 | Documento de Requisitos | Concluído |
| 3 | Estrutura Analítica do Projeto (WBS) | Concluído |
| 4 | Cronograma Detalhado | Concluído |
| 5 | Alocação de Recursos e Orçamento | Concluído |
| 6 | RASCI e Plano de Comunicação | Concluído |
| 7 | Protótipo funcional | Concluído |
| 8 | Testes e Validações | Concluído |
| 9 | Treinamento dos usuários | Concluído |
| 10 | Implantação e Lançamento | Concluído |

## 7.3.AVALIACAO DOS RESULTADOS

- Qualidade: Todos os critérios de qualidade definidos foram cumpridos.

- Prazo: O projeto foi concluído dentro do prazo estabelecido de 5 meses.

- Custo: O projeto foi executado dentro do orçamento de 3.000.000 Kz.

- Satisfação do Cliente: Os stakeholders manifestaram satisfação com os produtos entregues.

## 7.4. LIÇÕES APRENDIDAS

- A importância de um plano de comunicação claro contribuiu para o alinhamento entre as equipes.

- A definição de riscos e mitigação precoce evitou atrasos nas fases críticas.

- A equipe demonstrou alto desempenho apesar de um orçamento enxuto.

## 7.5. RECOMENDAÇÃO DE ENCERRAMENTO

Com base na verificação e validação das entregas e no aceite formal dos stakeholders, recomenda-se o encerramento oficial do Projeto AgroKianda.

# 8.ANEXO

## 8.1.INQUERITO DE PESQUISAS NO GOOGLE FORMS